## Arkusz1
Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2017r
Propozycja zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r
Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz | Data rozpoczęcia | Stan zaawansowania robót do 31.12.2016 r. | Wartość kosztorysowa | Planowane wydatki w 2017 | Środki zewnętrzne | Środki niezbędne do realizacji inwestycji po roku 2017 | Uwagi
|  |  |  | Planowany termin zakończenia |  |  |  | Środki własne budżet gminy
1 | Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mieroszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców | 600 | 60016 | 2017 | 0 | 500000 | 70000 | 70000 | 430000
2020
2 | Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Hożej/Kwiatowej w Mieroszowie. | 600 | 60016 | 2017 | 0 | 120000 | 120000 | 20000 | 0
100000
3 | Przebudowa drogi do posesji nr 92 w Golińsku | 600 | 60016 | 2016 | 0 | 250000 | 30000 | 30000 | 220000
2019
4 | Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421 i nr 460). | 600 | 60016 | 2016 | 2110 | 465110 | 463000 | 284925 | 0
178075
5 | Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób | 700 | 70005 | 2016 | 35100 | 1100000 | 1064900 | 850248 | 0
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 214652
6 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19. | 700 | 70005 | 2016 | 42000 | 2400000 | 1150000 | 973367 | 1208000
|  |  |  | 2018 |  |  |  | 176633
7 | Wykonanie muru oporowego przy ulicy Dolnej w Mieroszowie | 700 | 70005 | 2017 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
9. | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów-realizowany przez Wspólnoty Mieszkaniowe
8 | Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieroszowie przy ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a. ul. Główna 14, ul. Unisławska 2 | 700 | 70005 | 2016 | 0 | 750000 | 25000 | 21250 | 725000
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 3750
9 | Rozwój elekronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów. | 750 | 75023 | 2016 | 10000 | 310000 | 300000 | 255000 | 0
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 45000
10 | Wykonanie instalacji ppoż. W budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie | 750 | 75023 | 2017 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0
11 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego. | 750 | 75023 | 2017 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
12 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczedne. | 900 | 90095 | 2016 | 63000 | 2500000 | 40000 | 34000 | 2397000
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 6000
13 | Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. | 900 | 90001 | 2015 | 178711 | 234436 | 20264 | 20264 | 35461
2019
14 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. | 900 | 90001 | 2017 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0
2014
15 | Program prosumencki dla Gminy Mieroszów. | 900 | 90005 | 2017 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
16 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów-przestrzenie. | 900 | 90095 | 2017 | 0 | 900000 | 100000 | 85000 | 800000
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 15000
17 | Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów | 900 | 90095 | 2017 | 0 | 300000 | 42000 | 42000 | 258000
2019
Razem |  |  |  |  | 330921 | 10029546 | 3637164 | 2523790 | 6073461
1113374