## Arkusz1
Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I połowę 2018 r.
Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji |  | Wartość kosztorysowa | Środki poniesione do dnia 31.12.2017r. | Plan na 2018 rok wg uchwały | Plan na 2018 rok po zmianach | Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 rok |  |  | % 11:9 | % 11: 10
|  |  | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |  |  |  |  | Ogółem | Środki własne | Środki zewnętrzne
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 60016 | Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mieroszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców | 2017 | 2018 | 426379.85 | 76379.85 | 350000 | 350000 | 349117.52 | 349117.52 | 0 | 99.75% | 99.75%
2 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mieroszowie | 2018 | 2018 | 600000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | 60016 | Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mieroszów 2 przy ul. Sportowej w Mieroszowie | 2018 | 2018 | 5535 | 0 | 5535 | 5535 | 3444 | 3444 | 0 | 62.22% | 62.22%
4 | 60078 | Przebudowa drogi nr 116308D (km 0+000 - 1+282) ul. Wysoka w Mieroszowie [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.] | 2018 | 2018 | 2142840 | 0 | 0 | 2142840 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
5 | 60078 | Przebudowa drogi nr 116279D (km 0+000 - 0+650) ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.] | 2018 | 2018 | 589120 | 0 | 0 | 589120 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
6 | 60078 | Przebudowa drogi nr 116262D (km 0+000 - 0+240) w Golińsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.] | 2018 | 2018 | 210340 | 0 | 0 | 210340 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
7 | 700005 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19. | 2017 | 2018 | 2112527.15 | 1212527.15 | 900000 | 900000 | 285538.43 | 42830.76 | 242707.67 | 31.73% | 31.73%
8 | 70005 | Renowacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Sportowej w Mieroszowie w zakresie elewacji i instalacji gazowej | 2018 | 2018 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9 | 70005 | Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wolności 29 w Mieroszowie w ramach działania „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” | 2018 | 2018 | 29520 | 0 | 17220 | 29520 | 29520 | 4428 | 25092 | 171.4% | 100%
10 | 75023 | Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie | 2018 | 2018 | 67085 | 8733 | 58352 | 58352 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego | 2018 | 2018 | 15000 | 0 | 40000 | 15000 | 1866.88 | 1866.88 | 0 | 4.667% | 12.45%
12 | 75495 | Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym | 2018 | 2018 | 37000 | 0 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13 | 80101 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie nowego ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie | 2018 | 2018 | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
14 | 90001 | Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. | 2015 | 2019 | 234436 | 198975 | 20264 | 20264 | 10131.1 | 10131.1 | 0 | 50% | 50%
15 | 90001 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. | 2018 | 2018 | 30000 | 0 | 18000 | 30000 | 2245 | 2245 | 0 | 12.47% | 7.483%
16 | 90005 | Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów - dotacje celowe dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" | 2018 | 2018 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów | 2018 | 2018 | 30000 | 0 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 | 90095 | Dokumentacja na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku | 2018 | 2018 | 15000 | 0 | 60000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | 90095 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów | 2017 | 2022 | 900000 | 100000 | 500000 | 107171 | 3712.79 | 576.29 | 3136.5 | 0.7426% | 3.464%
20 | 90095 | Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów | 2017 | 2018 | 290590 | 40590 | 250000 | 250000 | 302.58 | 302.58 | 0 | 0.121% | 0.121%
21 | 90095 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego | 2017 | 2018 | 111881.8 | 11881.8 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 90095 | Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim | 2018 | 2018 | 13530 | 0 | 13530 | 13530 | 13530 | 13530 | 0 | 100% | 100%
23 | 90095 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. | 2016 | 2018 | 1786909.44 | 63000 | 0 | 1723909.44 | 31.65 | 31.65 | 0 | - | 0.001836%
24 | 90095 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów - Zagospodarowanie skweru w miejscowości Sokołowsko | 2018 | 2018 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | - | 0%
25 | 90095 | Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje | 2018 | 2018 | 66155 | 0 | 80000 | 66155 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Razem |  |  |  |  | 2929901 | 7214536.44 | 699439.95 | 428503.78 | 270936.17 | 23.87% | 9.695%