## Arkusz1
Załącznik Nr 3
Propozycja zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz | Data rozpoczęcia | Stan zaawansowania robót do 31.12.2016 r. | Wartość kosztorysowa | Planowane wydatki w 2017 | Środki zewnętrzne | Środki niezbędne do realizacji inwestycji po roku 2017 | Uwagi
|  |  |  | Planowany termin zakończenia |  |  |  | Środki własne budżet gminy
1 | Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mieroszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców | 600 | 60016 | 2017 | 0 | 1000000 | 344440 | 344440 | 655560
2021
2 | Przebudowa drogi do posesji nr 92 w Golińsku | 600 | 60016 | 2016 | 0 | 227380 | 7380 | 7380 | 220000
2019
3 | Wykonanie przystanków autobusowych w Sokołowsku | 600 | 60016 | 2017 | 0 | 13739.1 | 13739.1 | 13739.1 | 0
4 | Wykonanie nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów | 600 | 60016 | 2017 | 0 | 18399.57 | 18399.57 | 18399.57 | 0
5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mieroszowie | 600 | 60016 | 2017 | 0 | 220000 | 4305 | 4305 | 215695
6 | Przebudowa drogi nr 116279D (km 0+000 - 0+650 ) ul. Unisławska w Sokołowsku - intensywne opady deszczu w dniach 30-31 lipca 2014r. | 600 | 60078 | 2017 | 0 | 16255 | 16255 | 16255 | 0
7 | Przebudowa drogi gminnej nr 116314D (km 0+000 - 0+350) w ciągu ul. Osiedle w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.] | 600 | 60078 | 2017 | 0 | 527910 | 527910 | 467910 | 0
60000
8 | Przebudowa drogi nr 116317D (km 0,00-0,272) ul. Radosna i ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.] | 600 | 60078 | 2017 | 0 | 472000 | 472000 | 372000 | 0
100000
9 | Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421 i nr 460). | 600 | 60016 | 2017 | 2110 | 439750.98 | 437640.98 | 284925 | 0
152715.98
10 | Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób | 700 | 70005 | 2016 | 35100 | 1100000 | 1064900 | 850248 | 0
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 214652
11 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19 | 700 | 70005 | 2016 | 42000 | 2091977.15 | 1170527.15 | 993457.52 | 879450
|  |  |  | 2018 |  |  |  | 177069.63
9. | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów-realizowany przez Wspólnoty Mieszkaniowe
12 | Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieroszowie przy ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a. ul. Główna 14, ul. Unisławska 2 | 700 | 70005 | 2016 | 0 | 750000 | 25000 | 21250 | 725000
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 3750
13 | Rozwój elekronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów | 750 | 75023 | 2016 | 10000 | 310000 | 300000 | 255000 | 0
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 45000
14 | Wykonanie instalacji ppoż. W budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie | 750 | 75023 | 2017 | 0 | 80000 | 8733 | 8733 | 71267
15 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 2017 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 0
16 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczedne | 900 | 90095 | 2016 | 63000 | 2500000 | 40000 | 34000 | 2397000
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 6000
17 | Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. | 900 | 90001 | 2015 | 178711 | 234436 | 20264 | 20264 | 35461
2019
18 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. | 900 | 90001 | 2017 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 0
2014
19 | Program prosumencki dla Gminy Mieroszów. | 900 | 90005 | 2017 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
20 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów | 900 | 90095 | 2017 | 0 | 900000 | 100000 | 85000 | 800000
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 15000
21 | Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów | 900 | 90095 | 2017 | 40590 | 328708 | 8118 | 8118 | 280000
2018
22 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego | 900 | 90095 | 2017 | 0 | 120000 | 11881.8 | 11881.8 | 108118.2
2018
23 | Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mieroszów - teren rekreacyjny przy ul. Sportowej | 900 | 90095 | 2017 | 0 | 76169.85 | 76169.85 | 76169.85 | 0
Razem |  |  |  |  | 371511 | 11474725.65 | 4715663.45 | 3363790.52 | 6387551.2
1333473.36